## Terraform Workshop
Terraform Workshop
Accenture
Project lead | Lucas Omena
Project start date: | 2022-03-28 | [10 empty] | Scrolling increment: | [5 empty] | 0
Milestone marker: | 1 | 1 |  |  | March | [6 empty] | April | [27 empty] | May
 | time axis 2022-03-28 to 2022-05-22
Milestone description | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2022-03-28 to 2022-05-22
TERRAFORM WORKSHOP
Pré requisitos |  | 50% | 2022-03-28 | 2
Manual do CloudGuru para uso da Sandbox para os laboratórios | Lucas Omena | 0% | 2022-03-28 | 1 | bar: 2022-03-28
Instalação do VSCode para codificação | Gabriel Amaro | 100% | 2022-03-28 | 1 | bar: 2022-03-28
Instalação dos plugins no VSCode | Gabriel Amaro | 100% | 2022-03-28 | 1 | bar: 2022-03-28
Instalação do binário do terraform no computador | Felipe Grucci | 0% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Conceito |  | 92.86% |  | 2
Conceitos de Infrastructure as Code | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Fluxo de Provisionamento Terraform | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Entendimento de como navegar na documentação do Terraform Registry | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Providers (foco em AWS) | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Terraform Resource | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Data Sources | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Tipos de variáveis e fluxo de leitura no provisionamento | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Terraform Workspaces | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Terraform Init, Plan, Apply e Destroy | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Terraform State File | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Terraform Output | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Functions e lógica para tornar os códigos mais dinâmicos | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Módulos | Lucas Omena | 100% | 2022-03-29 | 1 | bar: 2022-03-29
Boas práticas de criação de projetos em Terraform | Gabriel Amaro | 0% | 2022-03-30 | 1 | bar: 2022-03-30
Hands-on (Códigos do Terraform) |  | 20% |  | 10 | bar: 2022-04-04
Desenho Arquitetural dos laboratórios | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-03-30 | 1
Autenticação no provedor para provisionar os recursos via Terraform | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 100% | 2022-04-04 | 1
Pré provisionamento: o que é necessário ter provisionado para iniciar | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-04 | 1 | bar: 2022-04-04
Provisionamento de Network (VPC, subnets, Route Table, ACL, Security Groups, etc) | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-04 | 2
Provisionamento de recursos computacionais (RDS, EC2, ELB, ECS, etc) | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-04 | 3
Criação de módulos | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-07 | 2
Desafios Práticos |  | 33.2% |  | 3
Elaboração de manuais para atender os pré requisitos | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 66% | 2022-04-11 | 3
Manual de autenticação e validação da integração do Terraform com o provider | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-11 | 3
Construção de arquiteturas bases para os laboratórios | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-11 | 3
Definição de estrutura de validação e pontuação para construção dos recursos | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-11 | 3
Construção do ranking de pontos do time | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 100% | 2022-04-11 | 3
Manuais dos Laboratórios |  | 0% |  | 2
Instruções de cada laboratório | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-14 | 2
Coletar informações para documentação | Felipe Grucci, Gabriel Amaro e Lucas Omena | 0% | 2022-04-15 | 1 | bar: 2022-04-15
To add more data, Insert new rows ABOVE this one